Приложение № 2

Форма N 2

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Противодействии коррупции в Кикнурском муниципальном округе Кировской области» на 2022 - 2026 годы за 2023 год

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы,  отдельного  мероприятия,  мероприятия,  входящего в состав  отдельного  мероприятия | Ответст-  венный  исполни-  тель  (Ф.И.О.,  долж-  ность) | Плановый срок | | Фактический  срок | | Источники фи-  нансирования | Оценка  расхо-  дов  [<2>](#Par408) за  2023  год  (тыс.  руб-  лей) | Фактические  расходы [<3>](#Par409)  за 2023 год  отчетный  период  (тыс.  рублей) | Отно-  шение  факти-  ческих  расхо-  дов к  оценке  расхо-  дов (в  про-  цен-  тах) | Результат  реализации  мероприя-  тия  государст-  венной  программы  (краткое  описание)  [<4>](#Par413) |
| начало  реали-  зации | окон-  чание  реали-  зации | начало  реали-  зации | окон-  чание  реали-  зации |
|  | Муниципальная  Программа  «Противодействии коррупции в Кикнурском муниципальном округе Кировской области» на 2022 - 2026 годы |  |  |  |  |  | всего | 2,0 | 1,7 | 85 |  |
| средства местного бюджета; | 2,0 | 1,7 | 85 |
| 1. | Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам |  |  |  |
| по источникам |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение планов (программ) по противодействию коррупции (внесение изменений в планы (про-граммы) по противодействию коррупции) в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы» | Отдел по организационно-правовым и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего 0 | 0 | 0 | 100 | план мероприятий по противодействию коррупции утвержден правовым актом постановление от 27.12.2022 № 824 « Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кикнурского муници-пального округа Кировской области «Противодействие коррупции в Кикнурском муниципальном округе на 2023 год».  Изменения в план мероприятий по противодействию коррупции внесены правовым актом: постановление от 20.03.2023 № 152; от 10.10.2023 № 635; от 02.11.2023 № 705; от 15.12.2023 № 796 «О внесении изменений в постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 27.12.2022 № 824»;  программа по противодействию коррупции: постановление от 13.10.2021 № 688 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Кикнурском муниципальном округе» на 2022-2025 годы»  Изменения в программу по противодействию коррупции: постановление от 23.03.2022 № 183; от 30.12.2022 № 838; от 20.03.2023 № 151; от 10.10.2023 № 634; от 02.11.2023 № 704; от 15.12.2023 № 795 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 13.10.2021 № 688». |
| по источникам | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Назначение лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах исполнительной власти Кировской области, государственных органах Кировской области, органах местного самоуправления Кировской области | Глава Кикнурского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 100 | количество лиц, ответственных за организацию работы по противодействию коррупции, составляет 6 человек. |
| по источникам |  |  |  |
| 1.3. | Мониторинг изменений антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Кировской области | Отдел по организационно-правовым и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 100 | По результатам мониторинга принято 15 правовых актов: админи-страции Кикнурского муниципального округа Кировской области. |
| по источникам | 0 | 0 |  |
| 11.4 | Проведение анализа исполнения государственными и муниципальными учреждениями Кировской области требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе анализа соблюдения руководителями указанных учре-ждений установленных ограничений, запретов и обязанностей, исполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции | Первый заместитель главы администрации округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в отчетном периоде анализ исполнения государственными (муници-пальными) учреждениями требований законодательства о противо-действии коррупции проводился  В муниципальных учреждениях подведомственных администрации: МКУ Кикнурский краеведческий музей им. В.А. Шарыгина; МУП «Кикнурская ЛТСС»; МУП «Коммунальщик»; МБУК «Кикнурская ЦКС»; МКУ «Кикнурская ЦБС» разработаны документы;  По результатам анализа 0 руководителей учреждений были привле-чены к ответственности:  0 руководителей привлечены к ответственности в виде 0 за ненадле-жащую организацию работы по противодействию коррупции на ос-новании 0 (представления прокурора, результатов проверки соблю-дения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и т.д.);  0 руководителей привлечены к ответственности в виде: 0 за нарушение требований в сфере конфликта интересов (неуведомление, несвоевременное уведомление, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов) на основании 0 (представления прокурора, результатов проверки соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и т.д.);  2 руководителей привлечены к ответственности в виде замечаний за представление неполных (недостоверных) сведений о доходах на основании \_представления прокурора Кикнурского района |
| 22 | Повышение эффективности реализации механизма урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные должности  Кировской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Ки-ровской области, муниципальной службы, ограничений, запретов и требований к служебному поведе-нию в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также применение мер ответственности за их нарушение |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и обеспечение дея-тельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кировской области, муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 100 | Заседания не проводились, так как уведомлений не поступало. |
| по источникам |  |  |  |
| 2.2 | Привлечение к участию в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кировской области, муници-пальных служащих и урегулированию конфликта интересов представителей институтов гражданского общества в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-сов» | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 100 | В состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов включены представители институтов гражданского общества:  1) секретарь Общественного совета Кикнурского района Е.А. Смирнова;  2) депутат Думы Кикнурского муниципального округа Кировской области А.П. Прокудин.  Не привлекались, заседания не проводились, так как уведомлений не поступало. |
| по источникам  [<2>](#Par402) |  |  |  |
| 2.3 | Проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и противодействии коррупции, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Кировской области, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской службы Кировской области, муниципальной службы, должностей руководителей государственных и муниципальных учреждений Кировской области | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 100 | в отчетном периоде проведен анализ сведений, установленных зако-нодательством Российской Федерации, в том числе в отношении: 3 граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы Кировской области (муниципальной службы);  0 граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений Кировской области.  По результатам анализа факты представления недостоверных или не-полных сведений установлены в отношении 0 граждан.  В отчетном периоде проведено 0 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, в том числе:  0 проверок в отношении граждан, претендующих на замеще-ние должностей государственной гражданской службы Кировской области (муниципальной службы), что составляет 0 % от количе-ства фактов, являющихся основаниями для проведения таких прове-рок;  0 проверок в отношении граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений Кировской области, что составляет 0 % от количе-ства фактов, являющихся основаниями для проведения таких прове-рок.  По результатам проверок факты представления недостоверных или неполных сведений установлены в отношении 0 граждан.  В замещении должностей по результатам проверок отказано 0 гражданам |
| по источникам |  |  |  |
| 2  2.5 | Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации органами исполнительной власти Кировской области, государственными орга-нами Кировской области, органами местного самоуправления Кировской области возложенных на них полномочий, и внесение уточнений в перечни должностей государственной гражданской службы Ки-ровской области, муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в администрации Кикнурского муниципального округа в отчетном периоде оценка коррупционных рисков проведена 05.05.2023 г. (До-клад о результатах анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год, представленных лицами, замещающими должность муниципальной службы и руководителями муниципальных учреждений); 22.12.2023 г (Результаты перекрестного анализа информации, содержащихся в Профиле работников, Профиле участников закупки). |
| 22.7 | Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 0 | 0 | 100 | по итогам декларационной кампании 2023 года (за отчетный 2022 год)  количество государственных гражданских служащих Кировской области (муниципальных служащих), обязанных представлять сведения о доходах, составляет 27 чел., из них справки о доходах представили 27 государственных гражданских служащих Кировской области\* (муниципальных служащих), что составляет 100 % от количества служащих, обязанных представлять такие сведения,  количество руководителей государственных (муниципальных) учреждений Кировской области (включая лиц, исполняющих обязанности руководителей), составляет 6 чел., из них справки о доходах представили 6 руководителей, что составляет 100 % от количества руководителей, обязанных представлять такие сведения |
| 2.8 | Размещение на официальных сай-тах органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области сведений о до-ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности Кировской области, му-ниципальные должности, должности государственной гражданской службы Кировской области, муниципальной службы, должности ру-ководителей государственных и муниципальных учреждений Ки-ровской области | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | Обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) лицами, замещающими муниципальные должности депутата представительного органа муниципального образования, обязанности по представлению сведений о доходах, размещена в установленный срок в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта органа местного самоуправления Кировской области <https://kiknurskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura> munitsipalnogo-obrazovaniya/predstavitelnyy-organ/ |
| 2.9 | Проведение анализа сведений о до-ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности Кировской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Кировской области, муниципальной службы, должности ру-ководителей государственных и муниципальных учреждений Ки-ровской области | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | по итогам декларационной кампании 2023 года (за отчетный 2022 год)  общее количество сведений о доходах, представленных государ-ственными гражданскими служащими Кировской области (муници-пальными служащими), составляет 27 (с учетом справок о до-ходах членов семьи), из них проанализировано 27, что составляет 100 % от общего количества сведений, представленных служащими\*;  общее количество сведений о доходах, представленных руководителями государственных (муниципальных) учреждений Кировской об-ласти, составляет 6 (с учетом справок о доходах членов семьи), из них проанализировано 6, что составляет 100% от обще-го количества сведений, представленных руководителями государственных (муниципальных) учреждений Кировской области |
| 2.10 | Проведение с соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции проверок достоверности и полноты представляемых лицами, замещающими государственные должности Кировской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Кировской области, муниципальной службы, должности руководителей государственных и муниципальных учреждений Кировской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | Проверки не проводились, так как отсутствуют основания. |
| 2.13 | Проведение мониторинга соблюдения лицами, замещающими госу-дарственные должности Кировской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Кировской области, муниципальной службы, запретов, ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся выполнения иной оплачиваемой работы, а также обязанности уведомлять органы прокуратуры или другие государственные органы, представителя нанимателя об обращениях к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в отчетном периоде мониторинг соблюдения указанными лицами за-претов, ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях противодействия коррупции проведен;  в отчетном периоде поступило:  51 уведомлений об иной оплачиваемой работе (из них свое-временно представлено 51 уведомлений);  0 уведомлений о фактах обращений в целях склонения к совер-шению коррупционных правонарушений; в связи с поступившими уведомлениями ответственными лицами приняты следующие меры: проведено 0 проверок соблюдения запретов, ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях противодействия коррупции, по результатам которых выявлены следующие наруше-ния: в отчетном периоде уведомлений не поступало, в связи с этим отсутствует основания проведения проверки; |
| 2.14 | Проведение мониторинга участия лиц, замещающих государственные должности Кировской области, му-ниципальные должности, должно-сти государственной гражданской службы Кировской области, муни-ципальной службы, в управлении коммерческими и некоммерчески-ми организациями | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | мониторинг участия лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Кировской области (муниципальной службы), в управлении коммерческими и некоммерческими организация-ми проведен 10.04.2023) с использованием онлайн-сервисов «ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС», «RusProfile» и др.  Общее количество государственных гражданских служащих Кировской области (муниципальных служащих) составляет 49 чел.,  из них мониторинг проведен в отношении 49 чел., что состав-ляет 100 % от общего количества государственных гражданских служащих Кировской области (муниципальных служащих) |
| 2.15 | Разработка и принятие мер, направленных на повышение эффективности контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими Кировской области, муни-ципальными служащими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в целях повышения эффективности кон-троля за соблюдением государственными гражданскими служащими Кировской области (муниципальными служащими) требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, проводится анализ следующей информации: проведен анализ сведений о близких родственниках, нарушений не выявлено. |
| 2.16 | Обеспечение применения представителем нанимателя предусмотренных законодательством мер юриди-ческой ответственности в каждом случае несоблюдения обязанностей, запретов, ограничений и требований, установленных в целях проти-водействия коррупции | организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в отчетном периоде 5 государственных гражданских служа-щих Кировской области (муниципальных служащих) привлечены к ответственности, 5 служащих – за представление неполных (недостоверных) све-дений о доходах;  В отчетном периоде \_2 руководителей государственных (муниципальных) учреждений привлечены к ответственности 2\_ – за представление неполных (недостоверных) сведений о до-ходах. |
| 2.17 | Проведение мониторинга соблюдения лицами, замещающими госу-дарственные должности Кировской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Кировской области, муниципальной службы, установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления в доход соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации | организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | Уведомлений о получении подарка в отчетном периоде не поступало. |
| 2.18 | Организация участия государ-ственных гражданских служащих Кировской области, муниципаль-ных служащих, в должностные обя-занности которых входит участие в противодействии коррупции, в ме-роприятиях по профессиональному развитию в области противодей-ствия коррупции (семинары, сове-щания и другие мероприятия) | Управляющий делами, заведующий отделом материально-технического обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | количество государственных гражданских служащих Кировской об-ласти (муниципальных служащих), в должностные обязанности кото-рых входит участие в противодействии коррупции, составляет 6 чел.\*, из них в отчетном периоде приняли участие в 1 мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции \_6\_ чел, составляет \_100\_% от общего количества государственных гражданских служащих Кировской области (муни-ципальных служащих), в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции:  28.04.2023– семинар на тему: «По вопросу организации работы по противодействию коррупции для лиц, ответственных за профилак-тику коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления муници-пальных образований Кировской области», организован «Управлением профилактики коррупции и иных пра-вонарущений»; |
| 2.19 | Проведение семинаров-совещаний по актуальным вопросам применения законодательства о противо-действии коррупции для государственных гражданских служащих Кировской области, муниципальных служащих, руководителей гос-ударственных и муниципальных учреждений Кировской области | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | лица, ответственные за организацию работы по противодействию коррупции, провели 2 семинаров-совещаний по актуальным вопросам применения законодательства о противодействии коррупции:  21.02.2023 – для муниципальных служащих Кировской области на тему: «Подготовка к декларационной кампани», приняли участие 29 чел.  21.02.2023 – для руководителей муниципальных учреждений на те-му: «Под-готовка к декларационной кампании», приняли участие \_6\_ чел.  19.12.2023 - для руководителей муниципальных учреждений на тему:  «Об организации работы по предупреждению коррупции в муници-пальных учреждениях и предприятиях». приняли участие \_6\_чел.  4 – заседания комиссии (26.04; 16.06; 21.09; 20.12) на которых заслушивали руководителей учреждений, о проводимой работе по противодействию коррупции в учреждениях |
| 2.20 | Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих Кировской области, муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Управляющий делами, заведующий отделом материально-технического обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 0 | количество государственных гражданских служащих Кировской об-ласти (муниципальных служащих), в должностные обязанности кото-рых входит участие в противодействии коррупции, составляет \_\_6\_\_ чел.\*;  из них в отчетном периоде получили дополнительное профессио-нальное образование в области противодействия коррупции \_\_\_0\_ чел  Обучение запланировано на 2024 год. |
| 2.21 | Организация участия лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Кировской области, муниципальную службу, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (семинары, совещания и другие мероприятия) | Управляющий делами, заведующий отделом материально-технического обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в отчетном периоде впервые поступило на государственную граж-данскую службу Кировской области (муниципальную службу) \_\_0\_\_ чел., |
| 2.22 | Организация участия государ-ственных гражданских служащих Кировской области, муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (семинары, совещания и другие мероприятия) | Управляющий делами, заведующий отделом материально-технического обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | количество государственных гражданских служащих Кировской об-ласти (муниципальных служащих), в должностные обязанности кото-рых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, составляет \_2\_\_ чел.\*,  21.02.2023 – для муниципальных служащих Кировской области на тему: «Подготовка к декларационной кампани» |
| 2.23 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) | Управляющий делами, заведующий отделом материально-технического обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 0 | количество государственных гражданских служащих Кировской области (муниципальных служащих), в должностные обязанности кото-рых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, составляет \_\_7\_\_ чел.\*;  из них в 2023 году получили дополнительное профессиональное об-разование в области противодействия коррупции, – \_\_\_0\_ чел |
| 2.24 | Организация рассмотрения сообщений от работодателей о заключении трудового и (или) гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, ранее замещавшим должность государственной гражданской службы Кировской области, муниципальной службы | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в 2023 году поступило \_2\_уведомлений от работодателей о заключении трудового и (или) гражданско-правового договора на вы-полнение работ (оказание услуг) с гражданином, ранее замещавшим должность государственной гражданской службы Кировской области (муниципальной службы);  по результатам рассмотрения уведомлений ответственными лицами подготовлено \_\_\_2\_\_ мотивированных заключений о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной (муници-пальной) службы, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; |
| 2.25 | Организация приема от лиц, заме-щающих государственные должности Кировской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Кировской области, муниципальной службы, сведений о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | общее количество лиц, замещающих муниципальные должности, обязанных представлять сведения о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям, составляет \_\_1\_\_\_ чел., из них указанные сведения представили \_\_1\_\_ чел, что составляет \_\_100\_\_% от общего количества указанных лиц, обязан-ных представлять такие сведения;  общее количество государственных гражданских служащих Кировской области (муниципальных служащих), обязанных представлять сведения о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям, составляет \_43 чел.\*, из указанные сведения представили \_\_43\_\_ чел.\*, что составляет \_100\_% от общего количества служащих, обязанных представлять такие сведения |
| 2.26 | Проведение анализа сведений о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям, представленных ли-цами, замещающими государствен-ные должности Кировской области, муниципальные должности, долж-ности государственной граждан-ской службы Кировской области, муниципальной службы | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в 2023 году лицами, замещающими муниципальные должности, было представлено \_\_\_1\_\_ сведений о близких родственниках, а так-же их аффилированности коммерческим организациям, из них ответ-ственными лицами анализ проведен в отношении \_\_1\_сведений, что составляет \_100\_ % от общего количества сведений, представленными указанными лицами\*;  государственными гражданскими служащими Кировской области (муниципальными служащими) было представлено \_\_43\_сведений о близких родственниках, а также их аффилированности коммер-ческим организациям, из них ответственными лицами анализ прове-ден в отношении \_\_43\_ сведений, что составляет \_100\_ % от общего количества сведений, представленными указанными лицами |
| 3 | Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Ки-ровской области, органов местного самоуправления Кировской области, государственных и муници-пальных учреждений Кировской области, мониторинг коррупционных рисков и их устранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, подготовленных органами исполнительной власти Кировской области, государственными органами Кировской области, органами местного самоуправления Кировской области | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | антикоррупционная экспертиза осуществлена администрацией Кик-нурского муниципального округа Кировской области в отношении \_189\_ проектов нормативных правовых актов |
| 3.2 | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области и их должностных лиц в целях выра-ботки и принятия мер по преду-преждению и устранению причин выявленных нарушений | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | В отчетном результаты вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области, отсутствовали |
| 3.3 | Проведение анализа закупочной деятельности на предмет аффилированности либо наличия иных коррупционных проявлений между должностными лицами заказчика и участника закупок, обеспечение проведения аналогичного анализа в государственных и муниципальных учреждениях Кировской области | Заместитель главы администрации округа по экономике, заведующий отделом экономики | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | Сектор по закупкам администрации Кикнурского муниципального округа в отчетном периоде заключено \_\_\_29\_\_\_ государственных (муниципальных) контрактов, из них проанализировано \_\_29\_\_\_ кон-трактов, установлено \_0\_\_\_ фактов аффилированности либо наличия иных коррупционных проявлений между должностными лицами за-казчика и участника закупок; |
| 3.6 | Организация и обеспечение работы по предупреждению коррупции в государственных и муниципальных учреждениях и иных организациях Кировской области | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | количество государственных (муниципальных) учреждений \_4\_, иных организаций Кировской области \_\_\_2 (МУП)\_\_, подведомственных \_6\_ Кикнурского муниципального округа  В отчетном периоде в указанных учреждениях и организациях Ки-ровской области проведена следующая работа по предупреждению коррупции:  проведено \_\_1\_ мероприятий по противодействию коррупции (се-минары, совещания и др.);  работниками учреждений представлено \_\_0\_ уведомлений о воз-никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей;  проведено \_0 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов;  руководителями учреждений представлено \_2\_уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-ных обязанностей;  проведено \_2\_ заседаний комиссий по рассмотрению уведомлений руководителей учреждений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; |
| 3.7 | Проведение в государственных и муниципальных учреждениях и иных организациях Кировской области проверок соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в отчетном периоде проведено \_\_1\_\_ проверок соблюдения требова-ний статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-тиводействии коррупции»;  по результатам проведенных проверок были выявлены следующие нарушения: Нормативно – правовые акты не приведены в соответ-ствие с действующим законодательством ;  по результатам выявленных нарушений приняты следующие меры: замечания устранены в короткие сроки. |
| 3.8 | Организация добровольного представления государственными граж-данскими служащими Кировской области, муниципальными служащими, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, деклараций о возможной личной заинтересованности, проведение их анализа | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | количество государственных гражданских служащих Кировской области (муниципальных служащих), в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, составляет 7\_чел.\*;(контрактный управляющий и 6 членов комиссии)  из них декларации о возможной личной заинтересованности представили \_\_0\_\_ служащих; |
| 3.9 | Формирование и поддержание в актуальном состоянии профилей государственных гражданских слу-жащих Кировской области, муни-ципальных служащих, участвую-щих в закупочной деятельности | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | количество государственных гражданских служащих Кировской об-ласти (муниципальных служащих), в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, составляет \_\_7\_\_ чел.\*; (контрактный управляющий и 6 членов комиссии)  из них профили составлены на \_\_7\_\_ чел., |
| 3.10 | Утверждение в органах исполни-тельной власти Кировской области, государственных органах Киров-ской области, органах местного са-моуправления Кировской области реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осу-ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-ственных и муниципальных нужд (далее – реестр (карта), обеспечение реализации мер, предусмотренных реестром (картой) | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области утвержден реестр (карта) коррупционных рисков, возникаю-щих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспече-ния государственных и муниципальных нужд постановление от 24.10.2023 № 668 "О мерах по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд админи-страции Кикнурского муниципально-го округа Кировской области" |
| 4. | Взаимодействие органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Кировской области, госу-дарственных органов Кировской области, органов местного само-управления Кировской области |  |  |  |  |  | всего  по источникам | 2,0  2,0 | 1.7  1,7 | 85 |  |
| 4.1 | Анализ поступивших в органы исполнительной власти Кировской области, государственные органы Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области обращений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о фактах корруп-ции со стороны лиц, замещающих государственные должности Кировской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Ки-ровской области, муниципальной службы, работников государственных и муниципальных учреждений Кировской области | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | обращения граждан и организаций, поступившие в администрацию Кикнурского муниципального округа Кировской области анализируются на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих государственные должности Кировской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Кировской области, муниципальной службы, работников государственных и муниципальных учреждений Кировской области;  в отчетном периоде поступило 0\_ обращений граждан и организаций о возможных коррупционных проявлениях; |
| 4.2 | Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области со средствами массовой информации по вопросам про-тиводействия коррупции, в том числе в части размещения информационных материалов по вопросам антикоррупционной деятельно-сти органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 2,0 | 1,7 | 85 | в отчетном периоде в средствах массовой информации\* (далее – СМИ) было размещено \_\_\_1\_\_\*\* информационных материалов по вопросам антикоррупционной деятельности администрация Кикнурского муниципального округа Кировской области:  10 июня 2023 г в газета «Сельские Огни» размещен материал |
| 4.3 | Обеспечение работы телефона доверия (горячей линии, электронной приемной) в органах исполнительной власти Кировской области, государственных органах Кировской области, органах местного самоуправления Кировской области | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области обеспечено функционирование телефона доверия (горячей линии, электронной приемной); номер телефона доверия \_5-17-37\_ ; |
| 4.4 | Привлечение членов общественных советов к осуществлению контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных планами по противодействию коррупции | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 0 | Запланировано рассмотреть в 1 полугодии 2024 года» |
| 4.5 | Обеспечение наполнения подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов исполнительной власти Кировской области, государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области информацией в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Рос-сийской Федерации от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размеще-нию и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсион-ного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного меди-цинского страхования, государ-ственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | на официальном сайте администрации Кикнурского муниципального округа создан раздел «Противодействие коррупции»  https://kiknurskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/protivodeystvie-korruptsii/ |
| 4.6 | Мониторинг информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти Кировской области, государственных органах Кировской области, органах местного самоуправления Кировской области, государственных и муниципальных учреждениях Кировской области, опубликованной в средствах массовой информации | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | мониторинг информации о фактах коррупции администрации Кик-нурского муниципального округа, а также в государственных (муни-ципальных) учреждениях Кировской области, опубликованной в средствах массовой информации, в отчетном периоде проводился по результатам мониторинга в 2023 году в СМИ было опубликовано \_0\_материалов о фактах коррупции |
| 4.8 | Размещение в общедоступных помещениях стендов с информацией по вопросам противодействия коррупции, их актуализация | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в администрации Кикнурского муниципального округа в общедо-ступном помещении стенд с информацией по вопросам противодействия коррупции размещен |
| 4.9 | Организация и проведение меро-приятий, приуроченных к Между-народному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) (тестирование по вопросам противодействия коррупции, круглый стол и др.) | отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в 2023 году в администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области проведено \_\_1\_мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря):  08.12.2023 проведение тестирование |
| 5 | Проведение мероприятий по противодействию коррупции органами исполнительной власти Кировской области, государственными орга-нами Кировской области, органами местного самоуправления Кировской области с учетом специфики их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Разработка и внедрение админи-стративных регламентов выполнения государственных и муниципальных функций и предоставле-ния государственных и муници-пальных услуг органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления Кировской области (далее - адми-нистративные регламенты), приве-дение в соответствие с законода-тельством Российской Федерации действующих административных регламентов | Специалисты администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | Администрация Кикнурского муниципального округа Кировской об-ласти предоставляет \_\_\_57\_\_\_ государственных (муниципальных) услуг, из них в электронной форме \_\_26\_\_; |
| 5.3 | Проведение анализа предоставления бюджетных средств (субсидии, гранты и другое) на предмет аффи-лированности либо наличия иных коррупционных проявлений между должностными лицами органа ис-полнительной власти Кировской области, органа местного самоуправления Кировской области и получателя бюджетных средств | сектор закупок администрации Кикнурского муниципального округа;  отдел по организационно-правовым  и кадровым вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в отчетном периоде Администрация Кикнурского муниципального округа Кировской области заключено 0\_ соглашений о предоставлении субсидий, грантов и иных форм предоставления бюджетных средств; |
| 5.4 | Осуществление контроля за использованием объектов государственной собственности Кировской области, муниципальной собственности, в том числе за соответствием требованиям законодательства заключаемых договоров в отношении объектов государственной собственности Кировской области, муниципальной собственности | Отдел по муниципальному имуществу и земельным ресурсам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 100 | в отчетном периоде проведено \_\_21\_\_ мероприятий по контролю за использованием объектов государственной собственности Кировской области (муниципальной собственности), из них\_21 проверок, \_\_21\_ мероприятий по контролю за соответствием требованиям за-конодательства заключаемых договоров в отношении объектов государственной собственности Кировской области (муниципальной собственности).  По результатам проведенных мероприятий не выявлены нарушения:, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

Форма N 3

Сведения о достижении целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы

\_\_«Противодействии коррупции в Кикнурском муниципальном округе Кировской области» на 2022 - 2026 годы \_

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п  [<\*>](#Par494) | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, отдельного  мероприятия, наименование  показателей | Единица  измерения | Значение  показателей | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  на конец  отчетного  года (при  наличии) |
| год,  предшест-  вующий  отчетному  [2022](#Par496) | отчетный  2023 год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Противодействии коррупции в Кикнурском муниципальном округе Кировской области» на 2022 - 2026 годы | процентов |  |  |  |  |
| 1 | Экономия бюджетных средств при проведении процедуры закупок товаров, оказания услуг, выполнения работ для муниципальных нужд | процентов | 3 | 3 | 3 |  |
| 2 | Снижение количества нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов округа, в которых выявлены коррупциогенные факторы при проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов | процентов | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3 | Повышение уровня эффективности антикоррупционной экспертизы | процентов | 90 | 95 | 95 |  |
| 4 | Увеличение количества урегулированных конфликтов интересов на муниципальной службе | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Повышение уровня доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | процентов | 60 | 65 | 65 |  |
| 6 | Повышение оценки гражданами уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления | процентов | 60 | 60 | 60 |  |
| 7 | Количество заседаний комиссии по противодействию коррупции в Кикнурском муниципальном округе, проведенных в течение отчетного года, - не менее 4 единиц | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с участием представителей институтов гражданского общества от общего количества проведенных заседаний указанных комиссий | процентов | 100 | 100 | 0 | Заседания не проводились, так как уведомлений не поступало |
| 9 | Отношение количества проведенных проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, должностей руководителей муниципальных учреждений, к количеству фактов, являющихся основаниями для проведения таких проверок. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Отношение количества фактов осуществления контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, к количеству фактов, являющихся основаниями для принятия решений об осуществлении контроля за расходами указанных лиц. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Отношение количества лиц, замещающих муниципальные должности, представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, к общему количеству лиц, замещающих муниципальные должности, обязанных представлять такие сведения. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Отношение количества муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, к общему количеству муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, обязанных представлять такие сведения. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Отношение количества размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления Кировской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к общему количеству сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащих размещению | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Отношение количества сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по которым проведен анализ, к общему количеству представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Отношение количества проведенных проверок достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, должности руководителей муниципальных учреждений, к количеству фактов, являющихся основаниями для проведения таких проверок | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Количество проверок соблюдения законодательства о противодействии коррупции в муниципальных учреждениях Кикнурского округа, проведенных в течение отчетного года, - не менее 1 единицы | процентов | 0 | 100 | 100 |  |
| 17 | Количество мониторингов деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в муниципальных учреждениях, проведенных в течение отчетного года, - не менее 2 единиц | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 18 | Отношение количества лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, по которым проведен мониторинг участия в управлении коммерческими и некоммерческими организациями, к общему количеству лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, | процентов | 100 | 100 | 0 | Обучение запланировано на 2024 год |
| 20 | Количество семинаров-совещаний по вопросам противодействия коррупции, проведенных в течение отчетного года, - не менее 2 единиц | процентов | 50 | 100 | 100 |  |
| 21 | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, получивших дополнительное профессиональное образование в области противодействия коррупции в течение 2022 - 2026 годов, к общему количеству муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | процентов | 50 | 100 | 50 | Обучение запланировано на 2024 год |
| 22 | Отношение количества муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, к общему количеству муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 24 | Отношение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, получивших дополнительное профессиональное образование в области противодействия коррупции в течение 2022 - 2026 годов, к общему количеству муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 25 | Отношение количества рассмотренных сообщений от работодателей о заключении трудового и (или) гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы, к общему количеству таких сообщений, поступивших от работодателей | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 26 | Отношение количества лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, представивших сведения о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям, к общему количеству лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, обязанных представлять такие сведения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 27 | Отношение количества сведений о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям, в отношении которых проведен анализ, к общему количеству представленных сведений о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 28 | Отношение количества сведений о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям, в отношении которых проведен анализ, к общему количеству представленных сведений о близких родственниках, а также их аффилированности коммерческим организациям | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 29 | Количество нормативных правовых актов и их проектов, в отношении которых органом местного самоуправления проведена антикоррупционная экспертиза | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 30 | Отношение количества муниципальных служащих, участвующих в закупочной деятельности, на которых сформированы профили, к общему количеству муниципальных служащих, участвующих в закупочной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 31 | Отношение количества обращений граждан и организаций, проанализированных на предмет наличия сведений о возможных проявлениях коррупции, к общему количеству поступивших обращений граждан и организаций | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 32 | Количество мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря), - не менее 1 мероприятия в год». | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

Форма N 4

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2023

Наименование муниципальной программы, срок реализации

\_\_«Противодействии коррупции в Кикнурском муниципальном округе Кировской области» на 2022 - 2026 годы \_\_

Ответственный исполнитель Администрация Кикнурского муниципального округа

(орган исполнительной власти области)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  нормативного  правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение)  и их обоснование |
| 1 | Постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области» | 23.03.2022 | 183 | Изменены объемы финансирования |
| 2 | Постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области» | 30.12.2022 | 838 | Приведена в соответствие с действующим законодательством |
| 3 | Постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области» | 20.03.2023 | 151 | Изменены объемы финансирования |
| 4 | Постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области» | 10.10.2023 | 634 | Приведена в соответствие с действующим законодательством |
| 5 | Постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области» | 02.11.2023 | 704 | Приведена в соответствие с действующим законодательством |
| 6 | Постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области» | 15.12.2023 | 795 | Приведена в соответствие с действующим законодательством |