КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
КИКНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Советская, 36, пгт Кикнур Кировской обл., 612300, тел/факс: (83341) 5-12-99
пгт. Кикнур                                                                                                        23 января 2026 г.
Заключение
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов за 2025 год».

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 6 раздела I «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы контрольно-счетной комиссии Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2026 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии округа от 19.12.2025 г. №10. 
2. Цель экспертно-аналитического мероприятия:


Анализ формирования и использования бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ в рамках региональных (национальных) проектов и мониторинг достижения их результатов. 
3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Нормативные правовые акты, регламентирующие разработку и реализацию региональных (национальных) проектов; бюджетная и иная отчетность о ходе реализации региональных (национальных) проектов, первичные и иные документы, подтверждающие операции по использованию бюджетных средств, предусмотренных на реализацию региональных (национальных) проектов (при необходимости).
4. Объект экспертно-аналитического мероприятия:

Администрация Кикнурского муниципального округа Кировской области.
5. Анализируемый период: 2025 год.
        
6. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 21.01.2026 по 23.01.2026.

7.1. Анализ расходов, направленных на реализацию региональных (национальных) проектов.


В 2025 году на территории Кикнурского муниципального округа в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализовывался проект «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта финансирование было направлено на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды и по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов.

Объем средств, предусмотренный решением Думы Кикнурского муниципального округа Кировской области от 12.12.2024 №42-353 «О бюджете Кикнурского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию национального проекта в рамках муниципальных программ Кикнурского муниципального округа, в 2025 году составляет 3 509,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета – 3 239,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 269,7 тыс. рублей.
	 Наименование направления реализации национального проекта
	План, тыс. рублей
	Кассовое исполнение на 01.01.2026, тыс. рублей
	Уровень исполнения, %

	Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
	3 509,1
	3 509,1
	100,0

	Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	3 509,1
	3 509,1
	100,0

	- Реализация программ формирования современной городской среды
	3 030,3
	3030,3
	100,0

	- Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов
	478,8
	478,8
	100,0



Фактическое финансирование и кассовое исполнение расходов за 2025 год составило 3 509,1 тыс. рублей или 100,0% от предусмотренного объема финансирования. В 2025 году расходование бюджетных средств на реализацию национального проекта осуществлялось администрацией Кикнурского муниципального округа, являющейся главным распорядителем бюджетных средств.

7.2. Результаты мониторинга реализации региональных (национальных) проектов за 2025 год.

В соответствии с Законом Кировской области от 19.12.2024 №348-ЗО «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» муниципальному образованию Кикнурский муниципальный округ предусмотрено предоставление в 2025 году субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды и на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов. 

В целях реализации мероприятий национального проекта заключено два соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.


Между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Кикнурского муниципального округа Кировской области заключено соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды №33516000-1-2025-001 от 22.01.2025 года, предметом которого является предоставление из областного бюджета в 2025-2027 году бюджету Кикнурского муниципального округа субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Кировская область)» в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2024 №6-П. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Кикнурского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2025 году составляет 3 030 304,00 рубля с учетом размера софинансирования за счет средств бюджета муниципального округа в сумме 30 304,00 рубля при уровне софинансирования из областного бюджета 99,00%.

Финансирование мероприятий осуществлялось в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2025-2030 годы, утвержденной постановлением администрации Кикнурского муниципального округа от 10.10.2024 №684. 

Решением Думы Кикнурского муниципального округа от 12.12.2024 года №42-353 «О бюджете Кикнурского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 3 030,3 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 936 0503 200И455550 200.

Вышеуказанным соглашением установлено, что результат использования субсидии, а именно количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий в количестве 1 единица, должен быть достигнут до 31.12.2025 года.

В целях реализации мероприятий по благоустройству общественной территории сада «им. 40-летия Октября» (целевая статья 200И455550) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» по итогам 2025 года было заключено и исполнено 3 муниципальных контракта на общую сумму 3 030 304,06 рублей, в том числе 1 муниципальный контракт – с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Исполнение контрактов по состоянию на 01.01.2026 года составило 100%. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального округа соблюден.

Администрацией Кикнурского муниципального округа предоставлены Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (Приложение №4), а также о достижении значений результатов использования Субсидии (Приложение №5, №6) по состоянию на 01.01.2026 года, согласно которым в 2025 году направлено средств в общей сумме 3 030 304,0 рублей, израсходовано – 3 030 304,0 рублей; показатель «Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий» составил 1 ед., т.е. по итогам анализируемого периода результат использования субсидии достигнут.


Между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Кикнурского муниципального округа Кировской области заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета №20-УО 2025 от 05.02.2025 года на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2024 №6-П. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Кикнурского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2025 году составляет 478 800,00 рублей с учетом размера софинансирования за счет средств бюджета муниципального округа в сумме 239 400,00 рублей при уровне софинансирования из областного бюджета 50,00%. 


Финансирование мероприятий осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» на 2025-2030 годы, утвержденной постановлением администрации Кикнурского муниципального округа от 10.10.2024 №674. Решением Думы Кикнурского муниципального округа от 12.12.2024 года №42-353 «О бюджете Кикнурского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 478,8 тыс. рублей, в том числе по коду бюджетной классификации 936 0503 080И415370 200 – 239,4 тыс. рублей, софинансирование предусмотрено по коду бюджетной классификации 936 0503 080И4S5370 200 – 239,4 тыс. рублей.


Вышеуказанным соглашением установлено, что результатом использования субсидии является количество реализованных мероприятий по устройству уличного освещения в муниципальном образовании Кикнурский муниципальный округ - 1 единица.

Заключено и исполнено на 01.01.2026 года два муниципальных контракта на общую сумму 478 800,00 рублей, в том числе один – с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Экономия денежных средств по результатам проведения закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 85 455,65 рублей или 16,5% от НМЦК.

Исполнение контрактов по состоянию на 01.01.2026 составило 100%. Уровень софинансирования за счет средств бюджета Кикнурского муниципального округа соблюден.

Администрацией Кикнурского муниципального округа предоставлены Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (Приложение №3), а также о достижении значений результатов использования Субсидии (Приложение №4) по состоянию на 01.01.2026 года, согласно которым в 2025 году направлено средств в общей сумме 478 800,0 рублей, израсходовано – 478 800,0 рублей; показатель «Количество реализованных мероприятий по устройству уличного освещения в муниципальном образовании Кикнурский муниципальный округ Кировской области» составил 1 ед., т.е. по итогам анализируемого периода результат использования субсидии достигнут.


Выводы

1. На территории Кикнурского муниципального округа в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализовывался проект «Формирование комфортной городской среды».

2. Общий объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию национального проекта, составил 3 509,1 тыс. рублей в том числе за счет субсидий из областного бюджета – 3 239,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 269,7 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года средства, предусмотренные на реализацию мероприятий в рамках проекта, освоены в полном объеме.  

3. Целевые показатели, предусмотренные заключенными Соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на 2025 год, выполнены.

 
Предложения


Заключение по результатам мониторинга реализации региональных (национальных) проектов за 2025 год направить главе Кикнурского муниципального округа, в Думу Кикнурского муниципального округа.

Председатель Контрольно – счетной комиссии                
Кикнурского муниципального

округа Кировской области                                                           И.Л. Кузнецова
PAGE  
5

