**Мониторинг плана реализации муниципальных программ Кикнурского муниципального округа**

 **за 1 полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  |  Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы,  отдельного  мероприятия,  мероприятия, входящего в состав отдельного  мероприятия  | Ответст-венный исполни-тель (Ф.И.О.,долж- ность)  | Плановый срок |  Фактический  срок  | Источники фи-нансирования  | Оценкарасхо-дов на2023год (тыс. руб- лей)  | Фактическиерасходы за 1 полугодие 2023 года (тыс.рублей)  | Отно- шение факти-ческихрасхо-дов коценкерасхо-дов (впро- цен- тах)  | Результат реализациигосударст-венной программы (краткое описание)  |
| началореали-зации  | окон- чание реали-зации  | началореали-зации  | окон- чание реали-зации  |
|  1 | **Муниципальная****программа «Развитие образования»**  | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего  | 70052,09008 | 27181,03412 | 38,8 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 100%, сохранение контингента воспитанников дополнительного образования, создание комфортных условий для учебно-воспитательного процесса.  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 44586,1 | 15107,02263 | 33,9 |
| Местный бюджет | 25465,99008 | 12074,01149 | 47,4 |
| 2 | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей»**  | Ведущий специалист отдела социальной политики администрации Кикнурского муниципального округа Федоровых А.С. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего  | 190,1293 | 28,192 | 14,8 | Повышение социальной активности молодежи, использование добровольческого труда для решения социальных проблем общества. Содействие всестороннему развитию личности детей и молодежи посредством патриотического воспитания. Сохранение и стабилизация системы организации отдыха и оздоровления детей |
| Областной бюджет | 118,73 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 71,3993 | 28,192 | 39,6 |
| 3 | **Муниципальная программа «Развитие культуры»**  | Ведущий специалист отдела социальной политики администрации Кикнурского муниципального округа Жегалина Н.М. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего  | 24918,748 | 12822,51473 | 51,5 | Обеспечение деятельности МУ Кикнурского мун.округа;организация и проведение мероприятий; повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры; |
| Федеральный бюджет | 41,64147 | 41,64147 | 100,0 |
| Областной бюджет | 8004,65853 | 3691,50653 | 46,1 |
| Местный бюджет | 16872,448 | 9089,36673 | 53,9 |
| 4 | **Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кикнурского муниципального округа»**  | Ваганова Т.В., заместитель главы администрации округа по социальным вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего  | 4009,8 | 1759,9 | 43,9 |  |
| Областной бюджет | 871,0 | 422,3 | 48,5 |
| Местный бюджет | 3138,8 | 1337,6 | 42,6 |
| 5 | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**  | Ведущий специалист отдела социальной политики администрации Кикнурского муниципального округа Федоровых А.С. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего  | 834,2 | 603,0 | 72,3 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 766,1 | 564,9 | 73,7 |
| Местный бюджет | 68,1 | 38,13942 | 56,0 |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  6 | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения Кикнурского муниципального округа»**  | Ваганова Т.В., заместитель главы администрации округа по социальным вопросам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего | 30,0 | 0,0 |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 0,0 |  |
| Иные внеб. источники | - | - | - |
|  7 | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского муниципального округа»** | Заведующий сектором по делам ГО и ЧСМартолова Е.Н. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего | 21206,573 | 4557,4 | 21,5 |  |
| Областной бюджет | 12236,85 | 1209,55527 | 9,9 |
| Местный бюджет | 8969,723 | 3347,8767 | 37,3 |
| Иные внебюджетные источники  | 0 | 0 |  |
|  8  | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**  | Отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Т.А.Хлыбова | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего  | 0 | 0 | 0 |  |
| по источникам |  |  |  |
|  9  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на»** | Отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения И.Ю. Токмолаева | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего  | 50238,69521 | 11350,66288 | 22,6 |  |
| Областной бюджет | 40158,2 | 7614,836 | 19,0 |
| Местный бюджет | 10080,49521 | 3735,82688 | 37,1 |
|  |  |  |  |
|  10 | **Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы»**  | Главный специалист отдела по охране окружающей среды и экологической безопасности  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего  | 1975,98 | 286,2742 | 14,5 |   |
| Областной бюджет | 407,3 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1568,67765 | 286,27420 | 18,2 |
|  |  |  |  |
|  11 | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** | Отдел экономики администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  12 | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | Зав.отделом по муниципальному имуществу и земельным ресурсам Корчагина Л.Г. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | Всего | 5085,7 | 2395,50186 |  | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества; предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов; максимальное вовлечение в оборот муниципального имущества округа; перезаключение договоров аренды нежилых помещений; гос. регистрация права собственностиМО на земельные участки; формирование перечня земельных участков для предоставления многодетным семьям; приобретение строительных материалов, хозтоваров, дезсредств, дров. Ремонт объектов недвижимого имущества. Расходы на отопление, водоснабжение, электроснабжение объектов недвижимого имущества. |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 1,0 | 0,3 |  |
| Местный бюджет | 5084,7 | 2395,20186 |  |
|  13 | **Муниципальная программа «Информационное общество»** | Отдел экономики администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | Всего | 220,0 | 84,52 | 38,4 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 220,0 | 84,52 | 38,4 |
|  |  |  |  |
|  14 | **Муниципальная программа «Развитие архивного дела»** | Главный специалист по делам архива администрации Кикнурского муниципального округа Чижова Е.А. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | Всего | 116,7 | 74,2184 | 96,8 |  |
| Областной бюджет | 76,7 | 74,2184 | 96,8 |
| Местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные внебюдж. источники |  |  |  |
|  15 | **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»** | Управляющий делами, заведующий отделом материально-технического обеспеченияН.Л. Блинов | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего | 39935,105 | 19793,26838 | 49,6 |  |
| Федеральный бюджет | 284,1 | 127,20824 | 44,8 |
| Областной бюджет | 13297,23 | 7025,86966 | 52,8 |
| Местный бюджет | 26353,775 | 12640,19048 | 48,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  16 | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**  | Начальник финансового управления Котельникова О.В. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | Всего | 6685,6 | 3274,64217 | 49,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 1962,8 | 901,0 | 45,9 |
| Местный бюджет | 4722,8 | 2373,64217 | 50,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  17 | **Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры»** | Заведующий отделом градостроительства, архитектурыи жизнеобеспечения, главный архитектор  администрации Кикнурского муниципального округаБулычева Т.А. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | Всего | 198,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 198,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  18 | **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»** | Ведущий специалист отдела экономики Вторых Н.А.  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  19 | **Муниципальная программа «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птиц, в том числе общих для человека и животных»** | Ведущий специалист отдела экономики Вторых Н.А.  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»** | территориальный отдел по работе с сельскими территориями | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | Всего | 597,9 | 256,53142 | 42,9 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Местныйбюджет | 597,9 | 256,53142 | 42,9 |  |
| 21 | **Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области»** | Отдел по имуществу и земельным ресурсам | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего | 0 | 0 |  |  |
| 22 | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»** | Отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кикнурском муниципальном округе»** | Администрация Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | всего | 2,0 | 1,65 | 82,5 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Местныйбюджет | 2,0 | 1,65 | 82,5 |  |
|  |  |  |  |  |
| 24 | **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Кикнурском муниципальном округе»** | Сектор по делам ГО и ЧС администрации округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 30.06. 2023 | Всего  | 221,6 | 25,59212 | 11,5 |  |
| Областной бюджет | 181,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местныйбюджет | 40,0 | 25,59212 | 64,0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего  | 226519,31824 | 84494,91667 | 37,3 |  |
| в т.ч. из бюджетов всех уровней | 226519,31824 | 84494,91667 | 37,3 |  |
| Федеральный бюджет | 325,74147 | 168,84971 | 51,8 |  |
| Областной бюджет | 122668,26853 | 36611,46249 | 29,8 |  |
| Местный бюджет | 103525,30824 | 47714,60447 | 46,1 |  |
| Иные внеб. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |